（　別　添　）

平成２８年５月２０日

一般社団法人　全国中小建設業協会

全中建基礎ぐい工事の適正な施工を確保するための自主ルール

**１．施工体制に係る一般的な事項について**

* 1. 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者（以下「元請建設業者」という。）は、基礎ぐい工事の施工前に施工体制を確認すること。特に、施工体制に係る全ての下請負人の主任技術者の配置状況、資格等が建設業法の規定に違反していないか確認し、違反している場合は是正を求めること。
  2. 元請建設業者は、基礎ぐい工事の施工前に、設計図書等に記載された地盤条件、施工方法、工期等基礎ぐい工事の施工に関する事項について確認し、下請負人と共有すること。
  3. 監理技術者又は主任技術者であって元請建設業者が置いたもの（以下「監理技術者等」という。）は、現場条件に即した施工計画を作成し、工事監理者に対し、作成した施工計画を提出し、その内容について説明すること。
  4. 元請建設業者は下請負人から、基礎ぐい工事の施工前又は施工中に、設計図書等に基づく施工が困難であること、設計図書等に示された地盤条件と現場条件とが異なること等について申し出があった場合には、書面によりその旨の通知を受けて、遅滞なく協議を行い対応策を定めること。
  5. 元請建設業者は、工事監理者に対し、基礎ぐい工事の進捗に応じ、施工記録を提出し施工状況を説明すること。

**２．くいの支持層への到達に係る一般的な事項について**

① 監理技術者等は、基礎ぐい工事におけるくいの支持層への到達に責務を有すること。

② 元請建設業者は、下請負人によるくいの支持層への到達に係る技術的判断に対し、その適否を確認すること。

③ 元請建設業者の支持層への到達の確認に当たっては、監理技術者等は、基礎ぐい工事の施工前に、くいのうち元請建設業者が立ち会って支持層への到達を確認するくい及びその他の方法により確認するくいを定めること。

④ 元請建設業者は、設計図書等に沿った施工が可能か判断するため実施する試験ぐいについて自ら立会い、原則として工事監理者に立会いを求めるとともに、基礎ぐい工事の施工体制に係る全ての下請負人の主任技術者の立会いのもとで支持層の位置等を確認すること。

1. **施工記録に係る一般的な事項について**
   1. 元請建設業者は下請負人から、オーガ掘削時に地中から受ける抵抗に係る電気的な計測値、根固め液及びくい周固定液の注入量等施工記録の報告がなされた場合には、その施工記録がくいの支持層到達等を証明する記録としての適正性を確認すること。
   2. 元請建設業者は、取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法について、基礎ぐい工事の施工前に定め、施工時に当該施工記録が取得できない場合には当該手法に基づき記録を作成しなければならないこと。
   3. 元請建設業者は、あらかじめ施工の適正性を確認する施工記録を保存する期間を定め、当該期間保存しなければならないこと。
   4. 元請建設業者は、情報技術を活用した施工記録の確認方法及び報告方法を導入することにより、施工の合理化を図るように努めるものとすること。